## Slide 1: 細粒度プロジェクトモニタリングのための DaaS を利用したソフトウェア開発PBL支援環境の提案
○眞鍋雄貴† 井垣宏† 福安直樹††
佐伯幸郎††† 楠本真二† 井上克郎†
†:大阪大学大学院情報科学研究科
† †:和歌山大学システム工学部
† † †:高知工科大学情報学群

## Slide 2: 高度IT人材の育成
産業界からのニーズ
  チームでソフトウェア開発ができること
  プロジェクトマネジメントを経験していること
Project based Learning(PBL)
  プロジェクトを通じて，実際に経験し，実際の問題を発見/学習していく中で自然と知識を習得させる教育/学習手法
Notes: 社会インフラとしてのITの必要性や重要性が高まるにつれ，高度IT人材の育成が求められています．
特に，産業界からのニーズとして，チームで開発が出来，プロジェクトマネジメントを経験している技術者が
求められています．
このような人材を育てるための一つの手段がProject based learning(PBL)です．
PBLとは，プロジェクトを通じて，実際に経験し，実際の問題を発見学習していく中で
自然と知識を習得させる教育，学習手法です．
我々の研究グループでは，PBL形式のソフトウェア開発演習として，ソフトウェア開発PBLを行っております．

## Slide 3: ソフトウェア開発PBL
複数の受講生がグループを組み，プロジェクトマネジメントや
ソフトウェア開発工程の一部を体験する
[2]松澤他，“産学協同のPBL における顧客と開発者の協創環境の構築と人材育成効果,” 情報処理学会論文誌，vol.49，no.2，pp.944–957，2008．
[6]井垣他， “実践的ソフトウェア開発演習支援のためのグループ間比較にもとづくプロセスモニタリング環境,”，日本教育工学会論文誌，vol.34，no.3，pp.289–298，2010．
[8]沢田他，“飛行船制御を題材としたプロジェクト型ソフトウェア開発実習,” 情報処理学会論文誌，vol.50，no.11，pp.2677–2689，2009．
入力
プロセス
出力
実装～
受け入れ試験
要求分析～
受け入れ試験
分析～
統合試験
...
...
...
仕様書
顧客
テーマ
仕様書
Webアプリケーション
Webアプリケーションなど
組み込みソフトウェア
[6]
[2]
[8]
Notes: ソフトウェア開発PBLでは，複数の受講生グループがソフトウェア開発工程やプロジェクトマネジメントを経験しつつ
ソフトウェアの開発を行います．
ソフトウェア開発PBLは様々な情報系教育機関で行われていますが，入力やプロセス，出力それぞれ異なっています．
例えば，作成するソフトウェアに着目したとき，われわれのソフトウェア開発PBLではWebアプリケーションを作成しますが，
地域の商店や大学教授といった顧客が望むソフトウェアを作るもの，飛行船制御プログラムを作成するものが
あります．
しかしながら，どの様なソフトウェア開発PBLでも重要とされているものがあります．それが振り返りです．
%松澤ら，うち，沢田らの例をここに出す．

## Slide 4: 振り返り
プロジェクト中あるいは終了後にプロジェクトメンバ自身によって行われるプロジェクト改善のための自主的な行動
  PBLにおける，受講生が自ら学習する手段となる
KPT法[4]
[4] A. Cockburn, Agile Software Development, Addison-Wesley, 2003.
例：納期遅れに
ついての振り返り
開始時刻
終了時刻
見積時間
総時間
タスクの記録
正しいタスクの記録，と記録に基づくKPTの分析が重要
Keep: コーディングと
平行して単体テスト
ケースを作成
Problem:コーディングに時間がかかっていた
Try:事前に仕様書の読み合わせをしておく
Notes: 振り返りとは，プロジェクト中～自主的な行動です．
振り返りの代表例として，KPT法がある．
KPT法では，プロジェクトをKeep(～)，Problem，Tryの3つの観点から分析するという手法です．
このKPT法で振り返りを行うためには，振り返りたい事項について具体的な根拠を
収集しておくことが必要となります．
%納期遅れ
K:単体テスト実行時までにテストケースを作成する
P:レビューに時間がかかっていた
T:レビュープロセスを周知徹底する
＜＝どのタスクにどれだけかかっていたかの情報が必要：タスクが記録されていること
たとえば，スケジュールに関する振り返りをKPT法にて行いたい場合，
各タスクの着手時刻，終了時刻，見積時間，総時間などが記録されている必要があります．
正しいタスクの記録，と記録に基づいたKPTの分析が重要である
タスクの記録を容易に収集するため，我々の研究グループが行っているソフトウェア開発PBLでは，チケット駆動開発を用います．
%%コメント
単なるプロジェクト活動における振り返りだけでなく，受講生自ら気づき学習するというPBLの目的のなかで，
振り返りがその手段となるというところを意識すると正確なデータが必要だというところにもつなげられるのではないかと．
%コメント
正しいタスクの記録，と記録に基づいたKPTの分析が重要
%%
  問題の抽出
  改善のための方策の検討
  実施された方策に対する評価
（こういう振り返りのためには，これを集めておくのが必要）
具体的な根拠に基づいて行う事が重要[4]
  プロジェクトで各受講生が行ったタスクが記録されていることが必要となる．
  具体的な指標や根拠に基づいて行う事が重要
    納期遅れ⇒特に時間がかかったタスクは何かという情報
    タスクの割り当て⇒誰がいつどのタスクを行っていたか

## Slide 5: チケット駆動開発
PM役受講生
作成
割り当て
着手
チケット
受講生
成果物：class A
種類：実装
着手時刻：
終了時刻：
見積時間：
総時間：
担当者：
マイルストーン：UC01
成果物：class A
種類：実装
着手時刻：
終了時刻：
見積時間：
総時間：
担当者：DeveloperX
マイルストーン：UC01
成果物：class A
種類：実装
着手時刻：13:00
終了時刻：
見積時間：0.5H
総時間：
担当者：DeveloperX
マイルストーン：UC01
タスクをチケットに登録し，チケットに対する操作によって開発を進めていく開発手法
タスク記録
終了
成果物：class A
種類：実装
着手時刻：13:00
終了時刻：14:00
見積時間：0.5H
総時間：1.0H
担当者：DeveloperX
マイルストーン：UC01
受講生自身がタスク記録を正確に行えるようにならなくてはならない
一人の開発者が一つの成果物を対象として行う一種類の作業
Notes: タスクの情報を容易に収集するため，我々の研究グループでは，チケット駆動開発を用いたソフトウェア開発PBLを行っております．
チケット駆動開発とは，～
チケット駆動開発では，チケットとして各タスクが記録されます．
タスクの情報として，成果物，種類，着手時刻，終了時刻，見積もり時間，総時間，担当者，マイルストーン
が記録されます．
しかし，チケットを作成した時点ですべての情報が記録されているわけではなく，
チケットへの割り当て操作，受講生の着手操作，終了操作と段階的に情報が追加されていきます．
また，これらのチケットはチケット管理システムにて管理されます．
チケット駆動開発では，受講生がタスク記録を行います．
振り返りは自主的な活動であるため，振返りを成功させるには，受講生自身がタスク記録を正確に行えるようにならなくてはなりません．

## Slide 6: タスク記録における課題
１つのタスクのような粒度の細かい情報は誤って記録されることも多い．
PM役受講生
作成
割り当て
着手
チケット
タスク記録
終了
成果物：class A
種類：実装
着手時刻：
終了時刻：14:00
見積時間：0.5H
総時間：
担当者：DeveloperX
マイルストーン：UC01
記録が欠落している
受講生
振り返り前に講師が間違っている個所を検知することが重要
講師
誤りの検知
Notes: しかし，１つのタスクのような粒度の細かい情報は誤って記録されることも多くあります．
例えば，受講生がチケットを割り当てられたとき，受講生が着手をせずに
タスクを実行してしまい，終了操作を行ったとします．
この時，着手時刻を記録することはできないので，空欄になります．
また，総時間についても記録できなくなります．
このような誤りがあると振り返りが正しく行えない可能性があります．
学生が振り返りを正しく行えるようにするには，まず，振返り前に講師が間違っているか所を検知することが重要です．
では，実際のソフトウェア開発PBLではどのような誤りがあるのでしょうか

## Slide 7: 予備実験概要
2011年度に行われたソフトウェア開発PBL「開発実践演習」において受講生が行ったタスク記録にどれだけの誤りがあるか分析
開発実践演習
  詳細設計書に基づいて，実装・レビュー・単体試験・結合試験を通してウェブアプリケーションを作成する
  5～6名x6グループ
  6週間
  成果物は版管理システムを用いて管理した
Notes: 実際にこのような誤りがどれだけあるのかを確認するため，予備実験を行いました．
予備実験では，2011年度に行われた～
ここで，今回対象とした開発実践演習とは，ウェブアプリケーションの作成において，～
を体験するもので，5から6名からなるグループ6つにより，6週間かけて行われました．
次に，予備実験の手順について説明します．

## Slide 8: 予備実験詳細
被験者
  受講生6名（各グループ1名)
予備実験で使用した資料
  被験者が所属していたグループの受講生が記録したチケット，版管理システムの操作ログ，受講生間のコミュニケーションの記録(Skype等のチャットログなど)
手順
  タイムスタンプや担当者を参考に，版管理システムのログと各チケットのタスク記録を対応付ける．
  各チケットについて，資料に基づき，タスク記録漏れ，タスク粒度誤り，タスク情報誤りの修正を必要に応じて実施する．
  各チケットについて，修正された部分を誤りとし，数を数える．
Notes: 本予備実験の被験者は昨年度受講生6名です．
彼らは各グループから1名ずつ選ばれております．
各被験者には，被験者が所属していたグループの受講生が行ったタスク記録，版管理システムの操作ログ
受講生間のコミュニケーションの記録(Skype等のチャットログなど)を提供した．
  実験では，初めに各タスク記録が一人の受講生が一つの成果物に対して行う一つの作業，という
  チケットの粒度に合うよう，タスク記録を分割しました．
次に，それぞれのタスク記録について検証してもらい，誤りのある部分を探しました．
次に，予備実験結果の概要について説明します．
%P7,8タスク記録？チケット？どちらかに統一

## Slide 9: 実験結果の概要
 | タスク情報誤り | タスク粒度誤り | タスク記録漏れ
G1 | 65 | 26 | 2
G2 | 87 | 15 | 2
G3 | 109 | 34 | 1
G4 | 163 | 61 | 5
G5 | 112 | 19 | 1
G6 | 96 | 8 | 10
合計 | 632 | 163 | 21
40.1％のチケットに誤りが含まれていた
 | 記録されたチケット | 誤りのあったチケット | 誤りがあったチケットの割合(%)
G1 | 208 | 67 | 32.2
G2 | 302 | 88 | 29.1
G3 | 270 | 112 | 41.4
G4 | 242 | 146 | 60.3
G5 | 182 | 83 | 45.6
G6 | 215 | 74 | 34.4
合計 | 1419 | 570 | 40.1
タスク情報誤りが多い
Notes: 実験結果の概要について説明します．
まず，左の表はどれだけのチケットが記録され，そのうちどれだけに誤りがあったかを表しています．
この表から分かることとして，記録されたチケットのうち，40.1%のタスク記録に誤りが含まれておりました．
次に，右の表では誤りを分類してみた結果を示しています．
この表は各グループが記録したタスク記録について，含まれていたタスク情報誤り，タスク粒度・記録誤り，記録されたタスク記録，誤りのあったタスク記録の数
を記載したものです．
タスク粒度誤りとは，チケットに記録されていたタスクの粒度が基準と比べて異なっていたものです．
タスク記録漏れはタスクが実施されていたにもかかわらず記録がない，もしくは，
実施されていないにもかかわらず記録がないものです．
この表から分かることとして，タスク情報誤りがタスク粒度誤り・タスク記録漏れに比べ多く発生していました．
タスク情報誤りについて，さらに詳細を説明します．

## Slide 10: タスク情報誤りの詳細（抜粋）
 | 着手時刻 | 終了時刻 | 担当者 | 見積時間 | 総時間 | 成果物 | 種類 | マイルストーン
G1 | 18 | 11 | 6 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0
G2 | 16 | 5 | 5 | 10 | 47 | 2 | 0 | 2
： |  |  |  |  |  |  |  | 
合計 | 123 | 56 | 16 | 120 | 292 | 8 | 13 | 4
担当者，成果物，種類，マイルストーンには誤りが
少ない
着手時刻，終了時刻，総時間，見積時間についての誤りが多い
Notes: この表では，各グループがタスク記録のうち，どの部分に誤りを発生させていたかを表した表です．
スペースの関係上，2グループに絞って示します．
この表からわかることとして，多かった誤りは，着手時刻，終了時刻，見積もり時間，総時間でした．
一方，担当者，成果物，種類，マイルストーンについては誤りが少ないということが分かりました．
次に，タスク粒度誤り，タスク記録漏れについての詳細について説明します．

## Slide 11: タスク粒度誤り，タスク記録漏れの詳細
 | 大きすぎる | 小さすぎる
G1 | 22 | 4
G2 | 15 | 0
： |  | 
合計 | 155 | 8
 | 記録されていない | 実施されていない
G1 | 2 | 0
G2 | 1 | 1
： |  | 
合計 | 12 | 9
タスク粒度誤り
タスク記録漏れ
タスク粒度が大きすぎるという誤りが多かった

## Slide 12: 発見されたタスク記録誤りの例
粒度が大きすぎるタスク記録の例
分類：task
成果物：結合試験
見積時間：0
総時間：0.6
担当者：StudentA
終了時刻：2011-10-21T18:28:07+0900
着手時刻：
ユースケース： UC01
着手時刻・見積時間誤りの例
誤りの少ない担当者や成果物等をヒントに，
多かった着手時刻・終了時刻・総時間誤りと粒度が大きすぎる
タスク記録を講師が検知できるようにしたい
分類：defect
成果物：Action
見積時間：0.6
総時間：0.6
担当者：StudentB
終了時間：2011-11-24T13:50:55+0900
着手時刻：2011-11-24T12:44:51+0900
ユースケース：UC10_図書追加
"[24/Nov/2011:13:35:38 +0900] StudentB update /trunk r152 send-copyfrom-args
[24/Nov/2011:13:47:39 +0900] StudentB commit r153"
[24/Nov/2011:13:50:54 +0900] StudentB commit r154
Notes: このような誤りを講師が検知できるようにしたい．
本稿では，そのためのソフトウェア開発PBＬ支援環境を提案します．
%
左
G5-8
右
G6-205

## Slide 13: DaaSを利用したソフトウェア開発PBL支援環境
  受講生によるタスク記録の誤りを講師が検知できるようにすること
    講師が誤りを検知するための情報を取得できること
各受講生に対してタスク記録の誤りの検知ができること
版管理操作，ファイル操作，アプリケーション操作を記録する
クラウド上の仮想デスクトップ(DaaS)を用いる
目的
サブゴール
アプローチ
Notes: これらの誤りを講師が検知できることを目的とし，DaaSを利用したソフトウェア開発PBL支援環境を提案いたします．
本研究では，受講生によるタスク記録の誤りを講師が検知できるようにすることを目的とします．
そのためには，２つのサブゴールがあります．一つは，講師が誤りを検知するための情報を取得できること，
もう一つは各受講生について誤りの検知ができることです．
本提案手法では，それぞれのサブゴールについてアプローチをとります．
  1つはタスク記録の誤りを検知するための情報を取得する環境の構築を行います．
  次に，共通のソフトウェア開発環境を受講生全員に配るため，クラウド上の仮想デスクトップ(DaaS)を用いて
  環境の配布を行います．
  まず，誤りを検知するための情報を取得する環境の構築について説明します．

## Slide 14: 誤りを検知するための情報取得
アップデート
13:03
時間
版管理
システム操作
アプリケーション
操作
ファイル操作
編集
13:15
作成
13:05
編集
13:45
ＩＤＥ
ブラ
ウザ
コミット
13:50
タスク：ファイルAの実装
着手
13:00
13:02
13:52
14:15
IDE
終了
14:00
http://....
チケット #1
チケットの履歴
ブラウザ
タスク記録
着手時刻は13:05と推定
版管理システム操作，ファイル操作，アプリケーション操作に着目することで，
タスク記録の誤りを検知できる
着手?
13:45
Notes: 本手法では，～の4種類のログを取得します．
チケット情報ログとは，チケット情報とチケットに対して行われた操作を記録したものです．
版管理システム操作ログとは，版管理システムに対して行われる受講生の操作を記録したものです．
成果物のファイル操作ログとは，受講生がファイルに対して行った追記・削除・編集の内容とその日時を記録したものです．
アプリケーション操作ログとは，受講生が任意のアプリケーションの操作を開始・終了した時刻を記録したものです．
実際に取得できるログを例によって示します．
～
この時，もし，着手を忘れ，実際に着手した時刻よりもあとで着手をしたとします．
チケットでのタスク記録や，版管理システム操作からでは実際の着手時刻を推定できませんが，
成果物が13:05に作成されており，この時稼働しているIDEは13:02に稼働し始めている
ことから，13:05に着手されたのではないかと推定できます．
これは実際の時間に近くなっております．

## Slide 15: 情報取得する際の課題
受講生
ソフトウェア開発環境
利用
受講生分のソフトウェア開発環境の準備を
容易にするため，DaaSを用いる
ファイル操作，
アプリケーション操作
を記録する環境
Notes: 版管理：サーバに置いておけば各受講生が利用できる
アプリケーション，ファイル操作：クライアント側でログを取得しないといけない
XX人分そろえるのが大変
DaaSを使って同一の環境を複製し，配布できるようにする

## Slide 16: DaaS
受講生
複製
仮想デスクトップ イメージ
仮想デスクトップ インスタンス
クラウド上に仮想化されたデスクトップ環境を配置し，インターネットを介してユーザに提供するための枠組み
複製
複製
共通の環境を配布しやすくなる
インターネット経由で同じ環境
が利用できる
Notes: 次に，共通のソフトウェア開発環境を受講生全員に配るため，クラウド上の仮想デスクトップ(DaaS)を用います．
DaaSとは～枠組みです．
DaaSでは，一度仮想デスクトップイメージを作成すると，それを仮想デスクトップインスタンスとして複製し，同じ環境を複数用意することが出来ます．
そのため，同じ環境のコピーを容易にするため，共通の環境を受講生に配布しやすくなります．
また，受講生は各インスタンスにインターネット経由でリモートデスクトップにより接続することが出来るので，
インターネット接続環境があれば，どこでも同じ環境を利用することが出来ます．
以上の２つのアプローチに基づき，実装した環境はこの通りです．

## Slide 17: ソフトウェア開発PBL支援環境の実装
ソフトウェア開発環境
サーバ側
ソフトウェア 開発支援環境
チケット情報ログ
版管理システム操作ログ
アプリケーション操作ログ
ファイル操作ログ
ManicTime
Dropbox
開発に必要なソフト(Eclipse等)
Trac
Subversion
edubase Cloud
チケットの情報とチケットに
対して行われた操作
版管理システムに対して
行われた操作
ファイルに対して行った
追記・削除・編集内容と
その日時
任意のアプリケーションの
操作を開始・終了した時刻
Notes: これらの2つのアプローチを実現するため，ソフトウェア開発PBL支援環境をこのように構成しました．
まず，ソフトウェア開発PBL支援環境はサーバ側ソフトウェア開発支援環境とソフトウェア開発環境からなります．
それぞれの環境でタスク記録の誤りを検知するための情報を取得します．
まず，サーバ側ソフトウェア開発支援環境では，チケット情報ログと版管理システム操作ログを
記録します．チケット情報ログとはチケットの情報とチケットに対して行われた操作のログです．
版管理システム操作ログとは版管理システムに対して行われる受講生の操作ログです．
これらのログは取得するため，TracとSubversionを用いて取得します．
一方，ソフトウェア開発環境では，ファイル操作ログとアプリケーション操作ログを記録します．
ファイル操作ログとは，
アプリケーション操作ログの取得を行えるManicTime
ファイル操作ログの取得を行えるDropboxを用いました．
アプリケーション操作ログ，ファイル操作ログを記録します．
また，ソフトウェア開発環境は国立情報学研究所が提供しているedubase Cloud上で
仮想化しております．

## Slide 18: ケーススタディ
提案した環境についてどの様なログが収集できるか,誤りが検知できるか検証する
ソフトウェア開発PBL支援環境を用いて， ソフトウェア開発プロジェクトを行った際，記録されたログとチャットシステムを用いて宣言された正解のタスク記録，取得できたログを比較した
被験者：大学教員4名
  Java言語によるアプリケーション開発，チケット管理システム利用経験あり
Notes: 提案したソフトウェア開発PBL支援環境により，～を検証するため，
ソフトウェア開発PBL～ログを収集しました．
また，この時，チャットシステム～を宣言することにしました．
被験者は大学教員4名としました．
  この4名は，Java言語によるアプリケーション開発，チケット管理システム利用経験があります．

## Slide 19: 対象プロジェクト
既存のWebアプリケーションにある機能を追加する
  被験者に与えられているもの：Webアプリケーションのひな型，追加する機能の詳細設計書
  タスク：実装，レビュー，単体・結合試験
  対象成果物：Javaソースコード，コードレビュー報告書，試験報告書
実施概要
  4.5時間，26件のタスク
  一人の被験者について着手忘れがあった
Notes: 対象としたプロジェクトは既存のWebアプリケーションにある機能を追加することを目的としています．
被験者にはWebアプリケーションのひな型とつ化する機能の詳細設計書が与えられています．
プロジェクトを遂行するために，実装，レビュー，単体・結合試験を行う必要があり，
また，それぞれに対してJavaソースコード，コードレビュー報告書，試験報告書を
成果物として作成することになります．

## Slide 20: 着手忘れがあったタスクのタスク記録
着手時刻:2012-07-06T14:00:04+0900
終了時刻:2012-07-06T14:00:09+0900
担当者:DeveloperX
見積時間:0.3 時間
総時間:0.1 時間
成果物:classAreview.txt
種類:コードレビュー
マイルストーン:2012-07-06T17:00:00+0900
着手から終了まで
５秒しかない
総時間は0.1時間(6分)
不一致
担当者や成果物をヒントに，他のログと比較する
Notes: タスクの説明を先に

## Slide 21: 被験者Xの版管理システム操作ログ
[06/Jul/2012 : 13 : 38 : 20] DeveloperX update /project r13
[06/Jul/2012 : 13 : 50 : 50] DeveloperX update /project r15
[06/Jul/2012 : 13 : 52 : 05] DeveloperX commit r16
成果物は13:52にコミットされている
⇒終了したのは13:52の可能性がある
Notes: %p20-22
圧縮前のログを載せる？

## Slide 22: classAreview.txt のファイル操作ログ
バージョン1 DeveloperX によるAdded 2012/7/6 13:40 0 bytes
バージョン2 DeveloperX によるEdited 2012/7/6 13:50 27 bytes
バージョン3 DeveloperX によるEdited 2012/7/6 13:51 79 bytes
ファイルは13:40に作成されている
⇒着手されたのは13:40の可能性がある
最後に編集されたのは13:51
⇒コミットされた13:52が終了時刻の可能性大

## Slide 23: 被験者Xのアプリケーション操作ログ
新規ファイル 2012/7/6 13:40 2012/7/6 13:40 0:00:08 eclipse
classAreview.txt 2012/7/6 13:40 2012/7/6 13:41 0:01:23 eclipse
classA.java 2012/7/6 13:41 2012/7/6 13:42 0:01:11 eclipse
classAreview.txt 2012/7/6 13:42 2012/7/6 13:45 0:02:37 eclipse
：（省略）
classA.java 2012/7/6 13:51 2012/7/6 13:51 0:00:06 eclipse
classAreview.txt 2012/7/6 13:51 2012/7/6 13:51 0:00:31 eclipse
コミット 2012/7/6 13:51 2012/7/6 13:52 0:00:14 eclipse
classAreview.txt 2012/7/6 13:52 2012/7/6 13:52 0:00:28 eclipse
eclipseにより，13:40にファイルが作成され，
13:52にclassAreview.txtが開かれている
⇒13:40に着手され，13:52まではタスクが続いている

## Slide 24: 着手漏れ事例に対する検証
チケット情報ログ
時間
版管理
システム操作ログ
DeveloperXの
アプリケーション
操作ログ
classAreview.txt
の操作ログ
編集
13:50
編集
13:51
Eclipse
コミット
13:52
タスク：classAのコードレビュー 成果物：classAreview.txt 担当者：DeveloperX
着手
14:00:04
13:40
アップデート
13:38
アップデート
13:50
着手時刻：13:40
作成
13:40
終了
14:00:09
13:52
終了時刻：13:52
20分のずれ
８分のずれ
総時間:0.2H(記録では0.1H)
着手時刻，終了時刻，総時間のずれを検知できた
⇒誤りを検知できる
Notes: この事例はclassAのコードレビューを被験者Xが行うというタスクです．
コードレビュータスクでは，レビュー報告書を成果物として作成します．
タスクに対応するチケット情報ログや版管理システム操作ログはこのようになっておりました．
この例では，着手操作が14:00:04に行われているにもかかわらず，14:00:09に終了操作が行われており，
たった5秒しかタスクを行っていないことになります．
そこで，この着手操作の時刻が正しいかを調べるため，成果物であるレビュー報告書の操作ログを
確認してみます．その結果．13:40にレビュー報告書が作成され，以降編集されていることが
分かります．
次に，被験者Xのアプリケーション操作ログにおいて13:40頃を確認すると，
13:40にIDEを操作していることが分かります．
以上のことから，実際の着手時刻は13:40ではないかと推定でき，
記録された着手時刻が誤っていると考えることが出来ます．

## Slide 25: 考察
提案環境により取得したログから着手時刻・終了時刻・総時間を推定することができた
  チャットシステムの履歴と近い値となっていた
タスクの粒度誤りについては事例数不十分であり，検知できるか確認できなかった
  今後も検知できるか分析を続ける

## Slide 26: まとめと今後の課題
DaaSを用いた細粒度プロジェクトモニタリングのためのソフトウェア開発PBL支援環境を提案した
ケーススタディで着手時刻・終了時刻・総時間のずれを検知できた
今後の課題
  タスク粒度誤りについての分析
  タスク情報における誤り判定の自動化
  実際のソフトウェア開発PBLに適用することにより，本手法の検証と振り返りでの効果を測る
Notes:   今年の開発実践演習で実際のSDPBLに適用することによる本手法の検証と有効性の確認を行う予定です．